## Planilha1
BACKLOG V-OOH
Nº | Requisito | Classificação | Tamanho (#) | Semana | Sprint | Responsável | Sub-Responsável
1 | Definição e criação das proto-personas | Importante | 8 | S2 >(16/02) | SPRINT 1 | Kauan Kadooca | Todos
2 | Criação do Planner | Importante | 5 | S1 >(09/02) | SPRINT 1 | Pedro Henrique
3 | Protótipo do site Institucional | Importante | 13 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Todos
4 | Criação da logo | Importante | 5 | S1 >(09/02) | SPRINT 1 | Pedro Henrique | Individual
5 | Identidade visual do site | Importante | 8 | S1 >(09/02) | SPRINT 1 | Leticia Azevedo | Pedro Henrique
6 | Fazer script de criação das tabelas do banco de dados | Essencial | 13 | S2 >(16/02) | SPRINT 1 | Leticia Azevedo | Individual
7 | Fazer modelagem de dados | Essencial | 13 | S2 >(16/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Todos
8 | Lista de dados | Importante | 5 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Pedro Henrique | Pedro Augusto
9 | Desenvolver código em python para a captura dos dados | Essencial | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Pedro Henrique | Pedro Augusto
10 | CSS aplicado e responsivo | Importante | 13 | S4 >(02/03) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Leticia Azevedo
11 | Lean UX Canvas | Importante | 21 | S4 >(02/03) | SPRINT 1 | Erick | Pedro Augusto
12 | Desenvolver página de cadastro | Essencial | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Pedro Henrique
13 | Desenvolver página de login | Essencial | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Pedro Henrique
17 | Escrever o justificativa do projeto | Essencial | 13 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Erick | Individual
18 | Escrever a descrição do projeto | Importante | 8 | S2 >(16/02) | SPRINT 1 | Erick | Individual
19 | Escrever os resultados esperados do projeto | Importante | 8 | S4 >(02/03) | SPRINT 1 | Pedro Augusto | Individual
20 | Escrever as premissas do projeto | Importante | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Individual
21 | Escrever os limites e exclusões do projeto | Importante | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Pedro Augusto | Individual
22 | Escrever os stakeholders do projeto | Importante | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Kauan Kadooca | Individual
23 | Definir macro-cronograma | Importante | 13 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Leticia Azevedo | Individual
24 | Escrever riscos | Importante | 5 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Kauan Kadooca | Individual
25 | Escrever os recursos necessários | Importante | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Individual
26 | Desenvolver código em JAVA executável .jar | Essencial | 21 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Erick | Individual
27 | Instância provisionada em EC2 | Essencial | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Kauan Kadooca | Individual
28 | Politica de gestão de acessos implementada e documentada | Essencial | 13 | S3 >(23/02) | SPRINT 2 | Kauan Kadooca | Individual
29 | Python configurado na EC2 (rodar script Python) | Importante | 5 | S5 >(09/03) | SPRINT 1 | Pedro Henrique | Individual
30 | Criar repositório no github | Essencial | 8 | S5 >(09/03) | SPRINT 1 | Kauan Kadooca | Individual
31 | Fazer a apresentação v1 | Essencial | 13 | S4 >(02/03) | SPRINT 1 |  | Todos
32 | Popular o planner | Importante | 21 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Individual
33 | Escrever Restrições | Importante | 8 | S3 >(23/02) | SPRINT 1 | Marcos Hiroshi | Individual
34 | Pesquisar e Documentar o uso do Slack | Importante | 9 | S3 >(23/02) | SPRINT 2 | Pedro Augusto | Individual